关于对全省新农村建设督导情况1 号通报的整改报告

接到省委农工部、省新村办《关于印发<全省新农村建设督导情况1号通报>的通知》文件后，我区各级政府高度重视，针对存在的问题，我办会同扬子洲镇、扬农管理处深刻反思，积极整改，并以此为教训，推进全区新农村建设工作进度，推动村容村貌、路容路貌整治工作再上新台阶。现将整改情况汇报如下：

一、高度重视，扎实整改。

区分管领导高度重视，由区农办牵头，在扬子洲镇召开新农村建设工作调度会，强调新农村建设工作的重要性与紧迫性，针对我区新农村建设工作存在的问题深刻研究、剖析并提出可行的措施，全面调度、部署此项工作。区分管领导多次去扬子洲镇、扬农管理处新农村建设村点实地查看新农村建设工作情况，动态掌握新农村建设工作进展情况，全力以赴拆整改、促进度、保质量。

二、举一反三，对照检查。

我区对照此次督导反馈的问题，对我区新农村建设一般自然村点工作进展情况，开展一次全面排查，及时发现问题并解决问题。我区新农村建设从2016年起逐步走上规范化管理，项目建设需经区发改委立项、区财政局评审、项目预算、招投标等一系列规范化程序方可正式开工。因前期工作的沟通比较繁琐、耗时较长，在一定程序上影响了今年新农村建设工作进度。针对这一问题，我办新农村建设分管领导会同扬子洲镇、扬农管理处相关领导多次与相关部门沟通、协调，切实解决困难，促进工作全面落实。

三、加大投入，完善基础。

针对新农村建设村点村内垃圾堆较多问题，我们举一反三，经研究，我区农村生活垃圾处理坚持垃圾不落定的原则，由村级保洁员上门收集垃圾直接转运至镇垃圾中转站（分别位于庙后村、上房村、三联村）。同时，完善垃圾清运队伍，区、镇政府出资组建垃圾清运专业队伍，配齐车辆等垃圾清运工具，负责对辖区内垃圾池内、垃圾中转站集中收集，运至麦庐填埋场统一处理。同时，我办积极与扬子洲镇、扬农管理处新村办、区财政局沟通、协调，严格按照相关规定，完善手续，确保资金使用公开、透明、安全，保证新农村建设专项资金财政投入的及时到位，保障项目建设资金的投入。

四、强化措施，狠抓进度。

由区农办牵头，进一步强化对新农村建设工作的监督、管理，使其充分发挥应有作用。实行一周一汇报，一月两督查制度，要求各村点每周五上报新农村建设工作进展，区农办每月督查新农村建设工作两次，对工作落实不力、进展缓慢的村点进行通报，并约谈该项的工作主要负责人，督促村点按计划落实项目，确保工作有序、顺利推进，确保在考评之前全面完成任务。

2016年11月17日